## Importação
MODELO DE IMPORTAÇÃO — MONITOR LOA 2027
Preencha uma planilha por município. Mantenha Atividades na coluna E, substitua os títulos DATA DO PRAZO pelas datas reais na linha 3 e marque X nos cruzamentos aplicáveis.
Código | Setor | Responsável | Status | Atividades | DATA DO PRAZO 1 | DATA DO PRAZO 2 | DATA DO PRAZO 3 | DATA DO PRAZO 4 | DATA DO PRAZO 5 | DATA DO PRAZO 6 | DATA DO PRAZO 7 | DATA DO PRAZO 8
1 | Planejamento | David /Rodrigo | Concluída | Reunião de alinhamento e definicição Fluxo de Elaboração Projeto de Lei Lei Orçamentária Anual | X
2 | Planejamento | David | Não iniciada | Elaboração e Publicação do Questionário para coleta de Informações Públicas |  | X
3 | Planejamento | Rodrigo | Não iniciada | Reunião com Secretários Apresentação Despesas Fixas (Pessoal, Fornecedores), Capacidade de Custeio e Investimento |  | X
4 | Planejamento | David / Rodrigo | Não iniciada | Revisão e Conclusão do Estudo e Estimativa da Receita 2027 |  |  | X
5 | Planejamento | Secretários | Não iniciada | Devolutiva por partes Secretários do Questionário |  |  |  | X
6 | Planejamento | David | Não iniciada | Apresentação Projeção Despesa 2026 / LOA 2027 |  |  |  |  | X
7 | Planejamento | Rodrigo / David | Não iniciada | Fim do Prazo de Questionário de Consulta Pública | [5 empty] | X
8 | Planejamento | Rodrigo | Não iniciada | Apresentação aos Secretários o Resultado do Questionário de Consulta Pública, dando prazo para que eles definam suas metas | [5 empty] | X
9 | Planejamento | Rodrigo | Não iniciada | Retorno da Despesa 2026 / LOA 2027 - para Adequação e Ajustes e registro no sistema | [6 empty] | X
10 | Planejamento | David | Não iniciada | Retorno das Adequações e anexos Lançados no sistema para validação Final | [7 empty] | X
11 | Planejamento | Rodrigo | Não iniciada | Apresentação da Lei Orçamentária Anual 2027 e anotações e revisão aos Secretários | [7 empty] | X
12 | Planejamento | David | Não iniciada | Ajuste e adequações Lei Orçamentária Anual 2027 | [7 empty] | X
13 | Planejamento | Rodrigo / David | Não iniciada | Audiência Pública | [7 empty] | X
14 | Planejamento | David | Não iniciada | Analise das sugestões colhidas na audiência publica | [7 empty] | X
15 | Planejamento | David | Não iniciada | Elaboração do Projeto de Lei e Compatibilização das Peças - PPA X LDO | [7 empty] | X
16 | Planejamento | David | Não iniciada | Elaboração dos Anexos e Demonstrativos Finais | [7 empty] | X
17 | Planejamento | Rodrigo | Não iniciada | Envio ao Legislativo Municipal | [7 empty] | X

## Instruções
COMO PREENCHER E IMPORTAR
Use uma cópia deste arquivo para cada município.
1 | No site, selecione ou cadastre o município que receberá os dados.
2 | Nesta planilha, mantenha os títulos das colunas A até E. A descrição completa da atividade deve ficar na coluna E — Atividades.
3 | Na linha 3, substitua DATA DO PRAZO 1, DATA DO PRAZO 2 etc. pelas datas reais, preferencialmente no formato DD/MM/AAAA.
4 | Em cada linha de atividade, marque X na coluna do prazo correspondente. Uma atividade pode ter mais de um X e será criada uma entrega para cada prazo.
5 | Salve o arquivo. No site, escolha o município em Cliente de destino e clique em Sincronizar planilha.
6 | Para outro município, baixe uma nova cópia do modelo, preencha e importe selecionando o município correto.

## Listas
Status | Marcação
Não iniciada | X
Em andamento | x
Em validação
Concluída
Suspensa